## Лист1
План-график мероприятий (дорожные карты) по направлениям комплексного проекта модернизации образования в Ординском районе на 2009 год
Задача | Действия |  |  | Срок | Документ, результат | Ответственные
| Регион | Муниципалитет | ОУ
1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)
Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения НСОТ |  | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений |  | апрель | протокол совещания | Дворянских О.М. Лешкова Т.А.
Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение НСОТ в не пилотных территориях Пермского края на 2009 год |  | Подписание Соглашений |  | апрель - май | соглашение | Дворянских О.М. Тихомирова А.Ф.
Подготовка нормативной базы в связи с внедрением НСОТ |  | Контроль за соблюдением сроков принятия нормативных документов | Внесение изменений в Уставы ОУ по полномочиям Управляющих Советов и коллективные договоры ОУ в связи с введением НСОТ | апрель-май | внесение изменений в Уставы | Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
Внедрение автоматизированной системы для расчетов заработной платы по НСОТ | Разработка или доработка имеющейся автоматизированной программы для расчетов заработной платы по НСОТ | Апробация автоматизированной программы | Апробация автоматизирован ной программы | апрель | Автоматизированная программа | Тихомирова А.Ф. Кипин П.Д.
Изменения в Уставы учреждений, коллективные договоры, изменения Положений о распределении стимулирующей части ФОТ на муниципальном уровне, на уровне учреждения |  | Корректировка нормативной базы на муниципальном уровне | Корректировка нормативной базы на уровне учреждения | апрель-май | Изменения в Уставы | Дворянских О.М., Тихомирова А.Ф., Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)
Формирование команд по реализации проекта | Уточнение состава стратегической группы по внедрению НПФ в Министерстве образования края | Создание тактических групп по внедрению НПФ в муниципальном образовании |  | февраль | Приказ управления образования | Дворянских О.М. Лешкова Т.А.
Организационное сопровождение проекта | Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием «Об основных итогах реализации НПФ в 2008 году». Подписание соглашений | Подписание Соглашений о совместной деятельности направленной на внедрение механизма нормативного подушевого финансирования в системе образования Пермского края на 2009 год |  | февраль -март | Соглашения | Дворянских О.М.
Организация мониторинга методик формирования НПФ за счет местного бюджета | Мониторинг Методик формирования НПФ за счет местного бюджета | Нормативный правовой акт муниципального образования |  | март | Итоги мониторинга | Дворянских О.М. Лешкова Т.А.
Разработка Методики формирования НПФ |  | Внедрение Методики в муниципальных образованиях |  | июль-октябрь |  | Лешкова Т.А.
Проведение курсов повышения квалификации для руководителей финансово-экономических служб муниципальных образований, муниципальных общеобразовательных учреждений | Разработка программ семинаров | Формирование групп для обучения |  | июль - декабрь | Повышение квалификации | Орлова Т.Н.
Публикации в СМИ | Информационное сопровождение | Информационное сопровождение |  | апрель - декабрь | Информация в СМИ | Лешкова Т.А.
3. Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)
Создание региональных баз данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов мониторинговых исследований, банка заданий | Согласование формата баз данных, контроль информационной безопасности | Формирование муниципальных баз данных | Формирование баз данных на уровне ОУ | в течение года | Электронный банк данных | Арапова Г.А., Белобородова Т.А., Усова И.Д.
Подготовка специалистов в области оценки и контроля качества образования | Организация обучения (подготовка ТЗ для конкурсов, согласование учебных программ и графиков, участие в проведении конкурсов и подведении итогов (экзамен), контроль проведенияи и качества курсовой подготовки) | Организация обучения | Участие | в течение года |  | Орлова Т.Н.
Проведение единого государственного экзамена по 13 предметам | Обеспечение работы ГЭК, подготовка нормативной и инструктивно-методической базы ЕГЭ, организация и контроль проведения ЕГЭ в регионе, подготовка отчетов и рейтингов, распечатка и выдача свидетельст | Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, обеспечение подвоза детей, организация ЕГЭ в ППЭ, оформление свидетельств для отдельных категорий участников ЕГЭ | Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ, проведение ЕГЭ в ППЭ, оформление свидетельств для выпускников | апрель-июнь | Базы данных, приказы, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Гособрнадзора, организация ЕГЭ, оформление свидетельств | Арапова Г.А., Белобородова Т.А., Усова И.Д.
Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка нормативной и инструктивно-методической базы, организация и контроль проведения итоговой аттестации в регионе | Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, формирование и подготовка региональных предметных комиссий (муниципальных подкомиссий), проведение экзаменов, обработка результатов | Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ | май-июнь | Базы данных, приказы, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Гособрнадзора | Арапова Г.А., Белобородова Т.А., Усова И.Д.
Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ края | Разработка положения об общественных наблюдателях, информирование населения | Прием заявлений от общественных наблюдателей, выдача удостоверений, консультирование наблюдателей, согласование графиков | Обеспечение допуска общественных наблюдателей в ППЭ | апрель-июль | Удостоверения, графики | Арапова Г.А., Белобородова Т.А., Усова И.Д.
Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Сбор данных, организация и проведение анализа, подготовка сборников | Анализ, подготовка отчетов | Анализ, подготовка отчётов | август | Сборники статистических материалов | Белобородова Т.А.
Проведение мониторинговых обследований качества общего образования в школах района | Разработка нормативных документов, организация и контроль проведения, анализ | Разработка документов муниципального уровня, подготовка отчёта | Проведение обследований, проверка, подготовка отчёта | сентябрь | Приказы | Белобородова Т.А., Смирнова А.И.
Проведение серии семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования: | Организация и проведение семинаров, подготовка информационных материалов, инструктивных писем | Подготовка и проведение семинаров на муниципальном уровне | Участие в семинарах | март-декабрь | Рекомендации, инструктивные письма, график семинаров | Арапова Г.А., Белобородова Т.А., Орлова Т.Н.
1.Семинары для специалистов МОУО специалистов МОУО "Подготовка нормативной основы итоговой аттестации выпускников в условиях новой системы оценки качества образования" | Организация и проведение семинара, подготовка программы | Участие в семинаре | Участие в семинаре | март | Рекомендации | Арапова Г.А., Белобородова Т.А.
2. Семинар для руководителей учреждений "Подготовка нормативной основы итоговой аттестации выпускников в условиях новой системы оценки качества образования" | Организация и проведение семинара в территориях: 27 марта - Кунгур | Организация семинара и участия руководителей школ | Участие в семинаре | март | Методические рекомендации | Арапова Г.А., Белобородова Т.А.
3. Семинар для педагогов образовательных учреждений "Компетентностный подход в образовании" | Организация и проведение семинара в территориях: 16 октября - Суксунский район | Организация семинара и участия педагогов школ | Участие в семинаре | октябрь | Методические рекомендации | Орлова Т.Н.
4. Семинар для специалистов МОУО "Построение и использование рейтингов образовательных учреждений" | Организация и проведение семинара, подготовка программы | Участие в семинаре | Участие в семинаре | октябрь | Методические рекомендации | Белобородова Т.А., Арапова Г.А.
4. Развитие сети общеобразовательных учреждениний региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства
Нормативно-правовое регулирование | Внесение изменений в приказ министерства образования пермского края по критериям неэффективных школ, уточнения положения по Базовой школе | Утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальных программ развития сети |  | январь - март | Программа развития | Дворянских О.М. Арапова Г.А.
| Разработка Методических рекомендаций о процедурах в части соблюдения действующего законодательства при создании Базовых школ. Проведение обучающего семинара по правилам создания Базовых школ | Подготовка распоряжения главы ОМС о реорганизации учреждения путем присоединения | Разработка и утверждение дополнений к Уставу школы, положения о филиале | март - май | Распоряжение главы муниципального района, дополнения к Уставам школ, положения о филиалах | Дворянских О.М. Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
Экспертиза, мониторинг внедрения муниципальных программ развития сети муниципальных образовательных учреждений края | Выездная экспертиза действующей сети, анализ состояния материальной базы учреждений, оценка целевых показателей. Построение модели сети образовательных учреждений, проведение аналитических семинаров по апробации моделей | Анализ действующей сети. Составление плана развития сети образовательных учреждений муниципального района с учетом "точек роста территории", состояния материальной базы учреждений, планируемых мероприятий по внедрению моделей инновационных школ | Анализ материальной базы учреждения и целевых показателей деятельности | март - май | Построение модели сети образовательных учреждений | Дворянских О.М. Арапова Г.А.
Научное сопровождение процессов реализации мероприятий программ развития сети | Организация экспертизы, разработка методических рекомендаций по внедрению мероприятий развития сети. Проведение аналитических семинаров по вопросам реализации мероприятий развития сети. Мониторинг хода реализации мероприятий по развитию сети | Формирование данных о ходе реализации мероприятий по развитию сети. Формирование и анализ целевых показателей результативности. | Расчет данных по целевым показателям результативности функционирования учреждения. Факторный анализ причин затрат на 1 ученика. | февраль - сентябрь | Анализ Программы развития сети | Дворянских О.М. Тихомирова А.Ф. Арапова Г.А.
Систематизация данных о состоянии общеобразовательных учреждений региона по показателям, установленным в рамках КПМО | Разработка системы и мониторинг данных по реализации мероприятий по развитию сети образовательных учреждений. | Формирование перечня сведений и мониторинг данных по реализации мероприятий по развитию сети образовательных учреждений. | Подготовка сведений по заданным параметрам. | март-декабрь | Свод данных в электронном виде о состоянии образовательных учреждений по определённым параметрам | Тихомирова А.Ф., Арапова Г.А.
Организация работы по подготовке общеобразовательных учреждений к началу учебного года | Создание рабочих групп по подготовке общеобразовательных учреждений к началу учебного года. | Создание рабочих групп по подготовке общеобразовательных учреждений к началу учебного года. | Формирование перечня мероприятий по выполнению требований надзорных органов | июнь | Распоряжение главы района о создании приемных комиссий | Данилова Т.А., Щербинина Т.Г., Рогожникова О.В.
Подготовка кадров по применению новых образовательных технологий | Организация обучающего семинара по организации системы адаптации учащихся, поступивших на старшую ступень школы. | Участие в обучающем семинаре по организации системы адаптации учащихся, поступивших на старшую ступень школы. | Участие в обучающем семинаре по организации системы адаптации учащихся, поступивших на старшую ступень школы. | август - сентябрь |  | Орлова Т.Н.
Оценка готовности образовательных учреждений к новому учебному году | Мониторинг данных о лицензировании образовательных учреждений и готовности к началу учебного года. | Реализация и финансовое обеспечение мероприятий по выполнению требований надзорных органов. | Реализация мероприятий по выполнению требований надзорных органов. | июль - август | Доля общеобразовательных учреждений, принятых к началу учебного года приемной комиссией - 100 % | Дворянских О.М. Арапова Г.А.
Оснащение школьными автобусами | Организация процедур приемки автобусов и поставки в муниципалитеты согласно разнарядки. | Организация процедур приемки автобусов и поставки в образовательные учреждения. | Получение автотранспорта. | июль-октябрь | Поставка автотранспорта в образовательные учреждения района. | Дворянских О.М.
Оснащение учебным оборудованием | Организация процедур приемки оборудования, составление разнарядки на получение оборудования муниципалитетами. | Организация процедур приёмки оборудования, составление разнарядки на получение оборудования образовательными учреждениями. | Получение оборудования для образовательного учреждения. | июль-октябрь | Оснащение учебным оборудованием | Дворянских О.М., Кирякова З.П.
Подведение итогов реализации мероприятий КПМО по целевым показателям результативности | Подготовка аналитических материалов по изменению сети образовательных учреждений по целевым показателям результативности | Подготовка аналитических материалов по изменению сети образовательных учреждений по целевым показателям результативности. | Анализ отчётных данных, мониторинг сведений по изменению сети, подготовка аналитических материалов. | ноябрь-декабрь | Аналитическая справка | Дворянских О.М. Тихомирова А.Ф., Арапова Г.А.
Организация работы по реализации мероприятий по развитию сети на перспективу до 2011 | Формирование плана работы по развитию сети на 2010 год. | Формирование плана работы по развитию сети на 2010 год. |  | декабрь | План работы на 2010-2011 г.г. | Дворянских О.М. Арапова Г.А.
5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Доработка нормативной базы по управлению школой с участием управляющих советов | Разработка рекомендаций, регламентов деятельности управляющих советов в системе государственно-общественного управления образованием края | Анализ нормативной базы общеобразовательных учреждений по государственно-общественному управлению образованием | Корректировка и создание нормативной базы по государственно-общественному управлению образованием согласно разработанным рекомендациям | февраль - май | Рекомендации по нормативной базе, регламенты, методические материалы | Анисимова В.Л.
Рекомендации по нормативной базе, регламенты, методические материалы | Организация работы общественной комиссии по реализации КПМО | Создание муниципальной группы по реализации направления. Организация работы муниципального органа общественного управления образованием | Участие в работе управляющего совета | в течение года | Протоколы заседаний, материалы сайта. | Белобородова Т.А., Анисимова В.Л., Кипин П.Д.
Апробация системы координации деятельности управляющих советов | Организация обучения общественных управляющих в системе многоступенчатого образования. Сопровождение в рамках тьюторской модели общественного управления, на уровне края. | Организация обучения общественных управляющих в системе многоступенчатого образования. Сопровождение в рамках тьюторской модели общественного управления, на уровне муниципалитета. | Подготовка предложений для совершенствования модели межмуниципального взаимодействия органов государственно-общественного управления образованием | в течение года | Отработка системы координации образовательного процесса с включением тренерских команд региона, обеспечение дистанционного формата обучения и оперативного взаимодействия | Анисимова В.Л.
| Обучение тьюторов (тренеров) УС на курсах повышения квалификации с выдачей документа -тьютор ОГУ | Формирование списков для обучения, согласование сроков. |  | апрель-октябрь | Направление на обучение | Анисимова В.Л.
| Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственного-общественного управления образованием | Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственного-общественного управления образованием |  | апрель-октябрь | Предложения для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственного-общественного управления образованием | Анисимова В.Л.
| Организация и проведение краевого родительского собрания по вопросам модернизации образования в крае | Участие в организации краевого родительского собрания по вопросам модернизации образования в крае |  | апрель | Информирование общественности | Анисимова В.Л.
Организация и проведение семинаров для УС по категориям и по основным направлениям деятельности УС | 1. Организация семинаров по деятельности ОГУ для директоров. | 1. Формирование списков членов УС образовательных учреждений для обучения | Формирование вопросов для учёта при разработке программы подготовки общественных управляющих | по утверждённому графику | Подготовка общественных управляющих. | Анисимова В.Л.
| 2. Организация семинаров по деятельности ОГУ для родителей и кооптированных членов. | 2. Согласование сроков обучения.
| 3. Организация семинаров по деятельности ОГУ для учащихся, входящих в УС. | 3.Составление свода вопросов с целью учёта при разработке программы подготовки общественных управляющих.
| 4. Организация семинаров по деятельности ОГУ для учителей. | 4. Формирование муниципальной системы подготовки общественных управляющих
PR- сопровождение деятельности управляющих советов | Организация передач на ТВ, радио, городской телевизор, общественные слушания, журнал, дискуссии. | PR- сопровождение деятельности управляющих советов на муниципальном уровне |  | в течение года | Статьи в СМИ | Анисимова В.Л., Шерстобитова А.И.
Краевой конкурс инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | Подведение итогов конкурса инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием «Путь к партнерству». |  | Реализация инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | февраль - декабрь | Обобщение и распространение опыта работы органов ОГУ. | Анисимова В.Л., Шерстобитова А.И.
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования
Формирование плана организационных мероприятий по реализации проекта на 2009 год | Формирование дорожной карты по всем направлениям. | Формирование дорожной карты по всем направлениям | Формирование дорожной карты по всем направлениям | март | Дорожные карты по направлениям КПМО. | Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
Подготовка нормативно-правовой базы по реализации проекта в 2009 году | Подготовка приказа МО ПК об утверждении дорожных карт КПМО | Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО | Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО | март | Приказы соответствующего уровня | Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
| Подготовка приказа МО ПК "Об утверждении состава стратегических групп" | Формирование состава тактических групп по реализации направлений КПМО | Назначение ответственных за реализацию направлений КПМО | февраль - март | Приказы соответствующего уровня | Арапова Г.А., Рогожникова О.В.
| Подписание соглашения с муниципальными образованиями о реализации КПМО в территории. | Формирование и согласование обязательств муниципального образования по реализации КПМО | Определение обязательств ОУ по реализации КПМО | март | Соглашения о реализации КПМО | Дворянских О.М.
Использование современных информационных технологий для операционного сопровождения КПМО | Поддержка регионального сайта КПМО | Организация и обеспечение работы портала школьных и муниципальных сайтов | Организация и обеспечение работы портала школьных и муниципальных сайтов | в течение года | Информационное наполнение сайтов. | Кипин П.Д., Рогожникова О.В.
Обучение муниципальных команд и ответственных в ОУ за реализацию КПМО. Обучение персонала структур оперативно-технического сопровождения и мониторинга реализации КПМО | Координационные совещания с муниципальными командами | Участие в совещаниях |  | 1 раз в квартал | Материалы совещаний | Кипин П.Д.
| Организация обучения координаторов и операторов электронного мониторинга | Участие | Участие | в течение года | Материалы совещаний | Кипин П.Д., Шутёмова В.В.
| Организация дистанционного обучения операторов | Участие | Участие | в течение года | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Кипин П.Д., Шутёмова В.В.
Анализ и подведение итогов работы по направлениям КПМО | Участие в освещении в СМИ реализации КПМО и в подготовке дайджеста по итогам мониторинга | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ | в течение года | Статьи, репортажи и т.п. в СМИ | Специалисты управления образования, Рогожникова О.В.
| Подведение итогов реализации КПМО в 2009 году | Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | ноябрь-декабрь | Аналитическая справка | Дворянских О.М. Арапова Г.А.
Организационное опровождение деятельности электронного мониторинга КПМО | Поддержание в актуальном состоянии персонифицированной базы данных участников системы мониторинга | Формирование состава муниципальных и школьных операторов КПМО |  | ежемесячно | Обновление электронной персонифицированной базы участников системы мониторинга | Кипин П.Д.
Организация управления персоналом с использованием дистанционных технологий | Планирование, операционное взаимодействие в режиме реального времени, контроллинг и оценка результатов, оплата труда операторов уровня образовательного учреждения | Координация деятельности операторов и руководителей муниципальных тактических групп | Координация деятельности операторов и ответственных за направления КПМО | в течение года | Отчёт о кадровом учёте, организация бухгалтерского и налогового учета. Рейтинг качества работы муниципальных операторов. | Кипин П.Д.
Анализ выполнения обязательств и текущих показателей реализации КПМО | Анализ и подготовка материалов по сравнительному анализу выполнения обязательств и текущих показателей реализации КПМО в разрезе Пермского края, муниципальных образований, образовательных учреждений | Оперативное принятие управленческих решений на основе анализа реализации КПМО в территории |  | ежемесячно | Ежемесячные отчёты | Дворянских О.М., Кипин П.Д.
Контроллинг функционирования системы РКПМО: камеральные и выездные инспекции | 6 инспекций в течение года | Контроллинг функционирования системы КПМО на муниципальном уровне |  | в течение года | Отчёты о результатах контроля | Специалисты и методитсты управления образования, Кипин П.Д.